.

 Приложение № 2

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы«Развитие пожарной безопасности на 2020 - 2026 годы**»**

 *(наименование муниципальной программы, сроки реализации)*

| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок  | Фактический срок  | Источникифинансирования | Оценка расходов 3) за 2023 год(тыс. рублей) | Фактические расходы 4)за 2023 отчетный период (тыс. рублей) | Отношение фактических расходов к оценке расходов(в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| началореализации | окончаниереализации | началореализации | окончаниереализации |
|  | Муниципальная программа «Развитие пожарной безопасности» на 2020 - 2026 годы» | Администрация МО Кугальское сельское поселение (Долгушева Ирина Юрьевна глава администрации) | 2020 | 2026 | 2020 | 2026 | всего | 1561,0 | 1412,4 | 90,5 | Создание условий для оказания своевременной помощи при пожарах населению, проживающему на территории поселения, удаленной от мест дислокации существующих пожарных частей -30 км. |
| по источникам 2)местный бюджетфедеральный бюджет | 1561,0 | 1412,4 | 90,5 |
| 1 | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2) |  |  |  |
| по источникам 2) |  |  |  |
| 1.1 | Ведомственная целевая программа 1 1) |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2) |  |  |  |
| 1.3 | Отдельное мероприятие 1«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения» |  |  |  |  |  | всего | 1561,0 | 1412,4 | 90,5 |  |
| по источникам 2)местный бюджет | 1561,0 | 1412,4 | 90,5 |
| 1.3.1 | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2)местный бюджет |  |  |  |
| 1.3.2 | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2)местный бюджет |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам 2) |  |  |  |  |
| 2 | Ведомственная целевая программа 1 1) |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2) |  |  |  |
| 3 | Отдельное мероприятие 1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2) |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 1.1  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2)федеральный бюджет |  |  |  |
| 3.1.2 | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2)местный бюджет |  |  |  |
| 3.1.3 | Мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2)местный бюджет |  |  |  |
| 3.1.4 | Мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2)местный бюджет |  |  |  |

1) Расходы на реализацию целевых программ, входящих в состав муниципальной программы, указываются в целом, без разбивки по мероприятиям.

2) Приводится отдельная строка по каждому источнику финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, бюджеты поселений, иные внебюджетные источники. При наличии одного источника строка «всего» не приводится.

3) В соответствии с муниципальной программой.

4) Фактические расходы за счет федерального бюджета, областного бюджета (кассовые расходы), местных бюджетов, бюджетов поселений, за соответствующий отчетный период (за полугодие, 9 месяцев, год).

5) Результат реализации мероприятия муниципальной программы – описание работы, выполненной в рамках мероприятия, информация о мощностях объектов, введенных в результате реализации мероприятия, и (или) иные результаты реализации соответствующего мероприятия, а также причины невыполнения мероприятий в установленный срок.

Приложение № 3

**Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы**

«Пожарная безопасность муниципального образования Кугальское сельское поселение Яранского района Кировской области на 2020 - 2026 годы»»

(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

| №  п/п \* | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| год, предшествующий отчетному \*\* | отчетный год |
| план | факт |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие пожарной безопасности на 2020 - 2026 годы» | тыс.рублей | 1335,2 | 1561,0 | 1412,4 |  |
|  | Показатель  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ведомственная целевая программа  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 4 | Ведомственная целевая программа  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

\* Нумерация и строки макета приводятся в соответствии с составными частями муниципальной программы.

\*\*Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 4

Форма № 6

**Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях**

**по состоянию** на 31.12.2023г

Наименование муниципальной программы, срок реализации «Развитие пожарной безопасности на 2020 - 2026 годы»

Ответственный исполнитель \_\_\_Администрация МО Кугальское сельское поселение\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (орган местного самоуправления )

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиенормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) и их обоснование |
|  | Решение Кугальской сельской Думы | 24.01.2023 | 22 | Поправка в бюджет |
| 27.02.2023 | 23 |
|  | 23.05.2023 | 37 |
| 19.06.2023 | 39 |
| 30.11.2023 | 55 |
| 15.12.2023 | 56 |
|  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_