Приложение № 2

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы«Развитие жилищно-коммунального комплекса на 2018-2027 годы»

*(наименование муниципальной программы, сроки реализации)*

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | | Фактический срок | | Источники  финансирования | Оценка расходов 3)  за 2024 год  (тыс. рублей) | Фактические расходы 4)  за 2024  отчетный период (тыс. рублей) | Отношение фактических расходов к оценке расходов  (в процентах) | Результат реализации  мероприятия муниципальной программы  (краткое описание) 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало  реализации | окончание  реализации | начало  реализации | окончание  реализации |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса на 2018-2027 годы» | Администрация МО Кугальское сельское поселение (Долгушева Ирина Юрьевна глава администрации) | 2018 | 2027 | 2018 | 2027 | всего | 1875,3 | 1875,3 | 100,0 | Проведены работы по установке энергосберегающих приборов учета электроэнергии, восстановлено освещение на улицах сел. Проведены работы по содержанию территории поселения в образцовом порядке. |
| по источникам 2)  местный бюджет  федеральный бюджет | 1875,3 | 1875,3 | 100,0 |
| 1 | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2) |  |  |  |
| по источникам 2) |  |  |  |
| 1.1 | Ведомственная целевая программа 1 1) |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2) |  |  |  |
| 1.3 | Отдельное мероприятие 1  «Благоустройство» |  |  |  |  |  | всего | 36,0 | 36,0 | 100,0 |  |
| по источникам 2)  местный бюджет | 36,0 | 36,0 | 100,0 |
| 1.3.1 | Мероприятие 1.1«Мероприятие по уличному освещению» |  |  |  |  |  | всего | 29,2 | 29,2 | 100,0 |  |
| по источникам 2)  местный бюджет | 29,2 | 29,2 | 100,0 |
| 1.3.2 | Мероприятие 1.2«Мероприятие по прочему благоустройству» |  |  |  |  |  | всего | 6,8  6,8 | 6,8  6,8 | 100,0  100,0 |  |
| По источникам2) местный бюджет |
| 1.3.3. | Мероприятие 1.3. «Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского» |  |  |  |  |  | всего | 8,1 | 8,1 | 100,0 |  |
| По источникам  Местный бюджет  Областной бюджет | 0,1 8,0 | 0,1 8,0 | 100,0 |
| 1.3.4. | Мероприятие 1.4. «Подготовка сведений о границах населенных пунктов и о границах территориальных зон» |  |  |  |  |  | всего | 300,0 | 300,0 | 100,0 |  |
| По источникам  Местный бюджет  Областной бюджет | 30,0 270,0 | 30,0 270,0 | 100,0 |
| 2 | Ведомственная целевая программа 1 1) |  |  |  |  |  | всего | 999,2 | 999,2 | 100,0 |  |
| по источникам 2)  местный бюджет | 529,8 | 529,8 | 100,0 |  |
| по источникам 2) |  |  |  |  |
| 2 | Отдельное мероприятие 1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2) |  |  |  |
| 2.1.1 | Софинансирование инвестиционного проекта "«Дань памяти», обустройство кладбища, с. Кугалки" |  |  |  |  |  | всего | 999,2 | 999,2 | 100,0 |  |
| по источникам 2)  областной бюджет | 469,4 | 469,4 | 100,0 |
| 3.1.2 | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2)  местный бюджет |  |  |  |
| 3.1.3 | Мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2)  местный бюджет |  |  |  |
| 3.1.4 | Мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2)  местный бюджет |  |  |  |

1) Расходы на реализацию целевых программ, входящих в состав муниципальной программы, указываются в целом, без разбивки по мероприятиям.

2) Приводится отдельная строка по каждому источнику финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, бюджеты поселений, иные внебюджетные источники. При наличии одного источника строка «всего» не приводится.

3) В соответствии с муниципальной программой.

4) Фактические расходы за счет федерального бюджета, областного бюджета (кассовые расходы), местных бюджетов, бюджетов поселений, за соответствующий отчетный период (за полугодие, 9 месяцев, год).

5) Результат реализации мероприятия муниципальной программы – описание работы, выполненной в рамках мероприятия, информация о мощностях объектов, введенных в результате реализации мероприятия, и (или) иные результаты реализации соответствующего мероприятия, а также причины невыполнения мероприятий в установленный срок.

Приложение № 3

**Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы**

«Развитие жилищно-коммунального комплекса на 2018-2027 годы»

(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

| №  п/п \* | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей | | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год, предшествующий  отчетному \*\* | отчетный год | | |
| план | факт | |  | |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса на 2018-2027 годы» | тыс.рублей | 888,9 | 1836,0 | | 1836,0 | |  |
|  | Показатель |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2 | Подпрограмма |  |  |  | |  | |  |
|  | Показатель |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
| 3 | Ведомственная целевая программа |  |  |  | |  | |  |
|  | Показатель |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | Отдельное  мероприятие |  |  |  | |  | |  |
|  | Показатель |  |  |  |  | |  | |
| 4 | Ведомственная целевая программа |  |  |  |  | |  | |
|  | Показатель |  |  |  |  | |  | |

\* Нумерация и строки макета приводятся в соответствии с составными частями муниципальной программы.

\*\*Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 4

Форма № 6

**Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях**

**по состоянию** на 31.12.2024г

Наименование муниципальной программы, срок реализации «Развитие жилищно-коммунального комплекса на 2018-2027 годы»

Ответственный исполнитель \_\_\_Администрация МО Кугальское сельское поселение\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(орган местного самоуправления )

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) и их обоснование |
|  | Решение Кугальской сельской Думы | 18.01.2024 | 59 | Поправка в бюджет |
| 28.10.2024 | 96 |
|  | 04.12.2024 | 102 |
| 18.12.2024 | 104 |
| 26.12.2024 | 108 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_